# ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2022. március 22-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

TÁRGY:

Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció

Strandfejlesztés 2021 felhívásra benyújtott

Pályázatokról beszámoló

ELŐADÓ:

POJÁK CSABA

## ALPOLGÁRMESTER

- ELŐTERJESZTÉS

Készült:	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 22-i nyilvános testületi ülésére

Tárgy: 	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció Strandfejlesztés 2021 pályázati felhívásra benyújtott pályázatokról beszámoló

- Tisztelt Képviselő-testület!

A 101/2021.(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat alapján Magyarország Kormánya által a természetes fürdőhelyek komplex és élményközpontú fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására vonatkozóan kiírt pályázati felhívás alapján önkormányzatunk 3 db pályázatot nyújtott be.

Az STR-2021-016 azonosító számú, Balatonmáriafürdő, Központi strand fejlesztése-STR2021 című támogatási kérelem 30.000.000,- Ft,

az STR-2021-019 azonosító számú, Balatonmáriafürdő, Bárdos strand fejlesztése-STR2021 című támogatási kérelem 29.994.063,- Ft, és a

az STR-2021-021 azonosító számú Balatonmáriafürdő, Őrház utcai strand fejlesztése-STR2021 című támogatási kérelem 29.624.995,- Ft összegben vissza nem térítendő támogatásban részesültek.

Az Őrház utcai strand pályázatában sikerült tartalékot képezni az áremelkedések kiküszöbölésére, a többi projekt esetében a tartalom teljesen kitölti a költségkeretet.

Éltünk a lehetőséggel, hogy a tartalék nélküli pályázati támogatási összeget 100%-os előlegként lehívjuk, utólagos elszámolási kötelezettséggel. Ennek elbírálása, utalása folyamatban van.

A pályázat összeállításakor bekért árajánlatok érvényessége több esetben is a Támogatói Okirat kézhezvétele előtt lejárt, ezért új beszerzési eljárások lefolytatása vált szükségessé.

Sajnos az év eleji áremelkedések hatása az egyes pályázati tételeket is érintette, ezért a projekt teljeskörű megvalósítása érdekében az önkormányzatnak a többletköltséget önerőből szükséges finanszírozni.

A projektben szereplő műszaki tartalmat nem lehet csökkenteni, mert az a rá eső támogatás visszavonását eredményezi.

A már szerződéssel rendelkező tételek esetében azok költségeit, illetve a pályázati támogatáson felüli saját forrás igényt az alábbi táblázat tartalmazza.

| Bárdos strand | 2022. évi árajánlat alapján bruttó összeg | Tételre eső pályázati támogatás összege | Szükséges saját forrás összege |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 fős kerékpártároló, 3 db ismeretnyújtó tábla | 3.541.395,-Ft | 3.219.450,-Ft | 321.945,-Ft |

| Őrház utcai strand | 2022. évi árajánlat alapján bruttó összeg | Tételre eső pályázati támogatás összege | Szükséges saját forrás összege |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 fős kerékpártároló, 3 db ismeretnyújtó tábla | 2.715.895,-Ft | 2.330.450,-Ft | 385.445,-Ft |
| Sétány felújítása térkövezéssel, akadálymentes szempontok érvényesítése, utcabútorok telepítése, kertészeti munkák | 19.319.316,-Ft | 18.848.857,-Ft | 470.459,-Ft |

(Ezen összegeket a későbbiekben a pályázati tartalékkeret terhére kívánjuk átcsoportosítani)

| Központi strand | 2022. évi árajánlat alapján nettó összeg | Tételre eső pályázati támogatás összege | Szükséges saját forrás összege |
| --- | --- | --- | --- |
| Napvitorlás árnyékoló rendszer, vízbejutást segítő mobil rámpa, 1 db ismeretnyújtó tábla | 7.149.500,-Ft | 6.745.000,-Ft | 404.500,-Ft |
| Akadálymentes játszóvár | 4.498.375,-Ft | 4.149.000,-Ft | 349.375,-Ft |
| Strandpénztári beléptetőrendszer | 7.650.753,-Ft | 6.026.967,-Ft | 1.623.786,-Ft |

(Mivel a központi strand esetében az önkormányzat a ÁFÁ-t vissza tudja igényelni, ezért számolunk a nettó összeggel)

A projekt megvalósítására nyitva álló határidő továbbra is 2022. május 31., abban nem történt változás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében szereplő tartalék terhére biztosítani a projekt lebonyolításához szükséges önerőt, mely előzetes számítás szerint max. 3.555.510,-Ft

Határozati javaslat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Strandfejlesztés 2021 (STR-2021) pályázati felhívásra benyújtott projektekről szóló beszámolót. A pályázatok gördülékeny lebonyolítása, a műszaki tartalom teljeskörű magvalósítása érdekében a támogatási összeget igény szerint kiegészíti saját forrással az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében szereplő tartalék terhére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Poják Csaba alpolgármester

Balatonmáriafürdő, 2022. március 17.

Poják Csaba sk.

alpolgármester