# ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. SZEPTEMBER 11-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

TÁRGY:

BALATONMÁRIAFÜRDŐ, VASÚT TÉR 4. SZ. ALATTI

GAZDASÁGI ÉPÜLET FELÚJÍTÁS

MŰSZAKI TARTALOM VÁLTOZÁS

ELŐADÓ:

galácz györgy

## polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Készült: 	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 11-ei nyilvános ülésére

Tárgy: 	Balatonmáriafürdő, Vasút tér 4. sz. alatti gazdasági épület felújítás műszaki tartalom változás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Falu Program keretében pályázati felhívást tett közzé MFP-ÖTIK/2022/6 kódszám alatt az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” címmel.

A Képviselő-testület 12/2022.(I.24.) határozata alapján 2022.02.08. napján támogatási kérelmet nyújtottunk be az azbeszt hullámpala tetőhéjazat bontása mellett a félnyeregtetős tetőszerkezet nyeregtetős szerkezetre történő átalakítására táblás, könnyített, felületkezelt cserepeslemez elhelyezésével, kapcsolódó kisebb kiegészítő munkálatokkal.

A 9.999.999,-Ft megítélt támogatásról szóló Támogatói Okirat 2022.04.20.-i kézhezvételét követően a tervező elkészítette az engedélyezési terveket, mely alapján 2023.01.16.-án megkaptuk az építési engedélyt, ami 2023.01.19-én vált véglegessé.

Az építési engedélyben szereplő tartalom a pályázati vázlattervhez képest szélesebbkörű műszaki megoldást (pl. 4 db 120*120 cm-es műanyag ablak, 2 db 60*150 cm-es műanyag ablak beépítése, elektromos energia-ellátás, villanyszerelés, villámvédelem stb.) tartalmaz, a részletek kidolgozásával, a költségvetésben az áremelkedés hatása aktualizálásra került.

A kiviteli tervek 2023. április hónapban készültek el. A 2023.06.01.-én kiküldött ajánlati felhívásra 3 db árajánlat érkezett, mely közül a legkedvezőbb árajánlatot a VS LIGET Kft. 8646 Balatonfenyves, Úttörő utca 143. vállalkozás tette.

2023.06.25.-i szerződéskötést követően 2023.08.22.-én átvette a munkaterületet és megkezdődött az épület tetőszerkezetének bontása.

A kivitelező 2023.09.04. napján az elektronikus építési napló rendszerében jelezte megbízó és műszaki ellenőr részére, hogy a meglévő tetőszerkezet a vártnál jelentősebb jobb minőségben áll rendelkezésre, költséghatékony beruházási szempontok miatt az építési engedélyben és kiviteli tervdokumentációban szereplő tetőszerkezet cseréjének műszaki megoldása újragondolását javasolja.

Építtető képviselője, műszaki ellenőr és tervező közös helyszínbejárást követően megállapították, hogy az eredeti cél – a tetőszerkezet cseréje, kiegészítő munkák elvégzésével – meghagyása mellett, a műszaki megoldás átdolgozásával a beruházó egyéb felújítási munkák elvégzésére tud a kivitelezési szerződés keretein belül költséget átcsoportosítani.

Az önkormányzat 2023. június 26-án vette kézhez a Balaton Fejlesztési Tanács felhívására benyújtott „Közterületkarbantartó elektromos teherautó beszerzése Balatonmáriafürdőn” című pályázat támogatói döntését, majd a szerződéskötést követően a Támogatói Okirat 2023. augusztus 23-án került birtokába.

Jelen beruházás kivitelezőjének jelzése alapján újra gondolta a felújítás műszaki tartalmát és aszerint kívánja módosítani a terveket, hogy a BFT pályázat keretében beszerzésre kerülő elektromos kishaszonjármű tárolása a felújítással érintett épületben kapjon helyet. (Az autó elektromos töltésének megoldása jelentősen leegyszerűsödik.)

Fentieknek megfelelően a műszaki terveket az alábbiak szerint kívánja módosítani:

Szerkezeti bontást követően NEM szeglemezes rácsos tartószerkezetre kerül a tetőhéjazat, hanem a meglévő jó állapotú tetőszerkezet megerősítését, kiegészítését követően aszimmetrikus nyeregtetős tetőszerkezet kerül kialakítása, antracit színű, táblás könnyített fémlemez cserepeslemez tetőhéjazattal.

További műszaki tartalom:

1 db garázskapu, 2 db 60*150 cm-es műanyag ablak, mennyezeti hőszigetelés, külső hőszigetelés homlokzati színvakolattal, két kisebb raktárhelyiség egybenyitása falbontással, új műanyag beltéri ajtó beépítéssel; vizesblokk helyiség kialakításának előkészítése, kőművesmunkák, új műanyag beltéri ajtók beépítésével; Szerszámtároló nagyterem aljzatának teljes bontása, készítése; kültéri fedett terasz további bővítése

(Módosított építési kiviteli terv mellékelve)

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a Balatonmáriafürdő Vasút tér 4. sz. alatti gazdasági-kiszolgáló épület felújítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése tárgyú módosított építési kiviteli tervének jóváhagyására!

Határozati javaslat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonmáriafürdő, Vasút tér 4. sz. alatti gazdasági épület felújítás műszaki tartalom változás tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A Képviselő-testület elfogadja a Balatonmáriafürdő Vasút tér 4. sz. alatti gazdasági-kiszolgáló épület felújítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése tárgyú építési kiviteli terv módosítását a meglévő kivitelezési szerződés keretein belül.

Felkéri a polgármestert az építési engedély módosításának, illetve a pályázat keretein belül keletkező műszaki tartalomváltozás bejelentésének intézésére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Galácz György polgármester

Balatonmáriafürdő, 2023. szeptember 6.

Galácz György sk.

polgármester